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柬埔寨藝術教育服務團隊--計畫書

，
我們都是一家人

柬埔寨 國際藝術教育志工服務 
主辦單位：國立台北教育大學 藝術系、知風草文教服務協會

指導老師：劉得劭主任、林明德教授、袁汝儀教授
本次活動總召集人：黃盈倩   0921203922
wingletmo@hotmail.com

藝術學系系主任：劉得劭 02-27321104轉3399
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壹、師長的話
國立臺北教育大學藝術系 系主任

劉得劭 主任
    國立臺北教育大學藝術學系是一個具有藝術創作熱誠，更具有人文關懷的藝術園地。本系同學在學校裡除了學習藝術創作，亦兼具對於自我成長以及關懷他人的赤忱之心。

    「柬埔寨藝術教育服務團隊」是由本系一至四年級的同學自願組成，希望藉由學校的學習而擴展到世界，在2008年的夏天他們將得到知風草文教協會的協助，前往柬埔寨地區進行志工服務。同學們在經費拮据、語言隔閡、不同文化背景的情況下，仍然前往，透過藝術教育來進行人文關懷；在現今社會當中，這種無私奉獻的精神實屬難能可貴，就如同在逆境中求生存的知風草一般，雖然環境惡劣，卻依然成長、茁壯；本人期望各界給予支持，也希望未來有更多年輕人投入海外志工的行列。

    深深祝福國立臺北教育大學─柬埔寨藝術教育服務團隊如所願，達成目標。
貳、緣起
【受到紀錄片的感召】

幾年前看過『小小攝影師的異想世界』，這部偉大的紀錄片記錄著一位白人女子不怕辛勞與危險的，駐進加爾各答紅燈區，教導其孩童攝影，讓孩子有機會走出紅燈區。她利用藝術的方式讓孩子們相信自己的未來有其他選擇，更重要的是他們因為攝影而開心。

【成為地球村的志工】

柬埔寨因多年戰亂，導致目前師資匱乏，許多教師只讀過小學五、六年級。如此的文化斷層，藝術教育的師資更是缺乏。而擁有藝術教育專長的我們，除了服務偏遠社區孩童，應當再走出台灣，為國外更需要幫助的孩童服務，期望藝術能為他們的生活帶來色彩。

【知風草協會的感動】

一開始我們想到柬埔寨擔任志工，卻苦苦找不到門路，像無頭蒼蠅般的在網路上搜尋、在圖書館找資料，後來看到幾本知風草創辦人寫的書，讓我們深受感動，內容記載了許多 楊蔚齡女士在柬埔寨服務的感人歷程。於是我們決定主動找協會幫忙與合作，並期望能到她們創辦的學校與孤兒院進行服務
参、服務簡介

鑒於柬埔寨因長年動亂、師資匱乏、尤其波貝地區又以『地雷村』為名。甚少有人願意前去服務。國立台北教育大學與長年在柬埔寨服務的知風草文教協會合作，將前往當地學校進行藝術教育、課程分別以藝術融合英文、中文、自然、公民等方式進行。並寄宿在孤兒院，帶領院童進行黑光劇教學。此次主題定為『我們都是一家人』，希望藉此培養學童合作、互助互愛、愛心不分國界的精神。當地學童喜愛創作卻沒有師資，也希望藉由藝術提升其學習興趣與意願。並藉此活動培養臺灣未來的教師，提升其藝術教學專業與人文素養
柬埔寨國際教育志工活動網址：http://www.wretch.cc/blog/combodiaart
肆、服務目的

活動目標

一、實際對柬埔寨當地學童進行藝術活動。建立其自信與快樂，並培養更多元的興趣。

    並透過藝術的薰陶與世界接軌

二、以藝術為核心，結合其他領域之教學，如藝術結合語文、自然、數學等，以提高學

    童學習動機，並增加其學習效益。

三、評定國家是否先進，藝術發展已成為重要指標，藝術教育是其根本。利用活動、網

    路、媒體宣傳，提升台灣教育、企業與國家形象。

具體目標

一、透過藝術結合一般課程，讓學生有效學習語文、數學、自然、公民。

二、院童能獨立完成黑光劇製作。

三、參訪學校及孤兒院，能與更多柬埔寨當地機構合作，幫助更多人。

四、提升服務教師團隊的藝術教學專業、世界觀與人道關懷精神。培養更優秀的台灣教

    師師資。

伍、擬服務項目
一、評估服務需求
	服務單位
	人數
	年齡/班級
	教師/職員人數

	流浪兒童之家
	25人
	9-10歲 19人

18-19歲 6人
	19人

	都巴薩柬文中學
	441人
(一班約50-60人)
	共13個班級

	15人


(一)教師概況：
全校共15位老師，教師因戰亂，多半只讀到國小五六年級。且因人數多師資少，所以常有一師兼多課的現象。多半上到藝文課的老師，並沒有相關領域的專業。
(二)學童先備知識：
1.藝術教育方式：以非常傳統的藝術教育方式進行，多半上簡單的藝術史及柬埔寨舞蹈教學。上課常是老師拿著藝術課本照本宣科。
2.孤兒院學童善於編織手鍊和摺紙，因院區內有義工對此十分擅長。

3.略懂中文和英文，可做簡單的英文溝通
4.十分喜愛進行藝術創作
(三)2006年知風草曾主辦過『吳哥之翼』營隊活動

2006年知風草曾帶領一群大學生與高中生前往柬埔寨當地、舉辦營隊活動。不只柬埔寨孩子獲益良多，因柬埔寨本身資源已取得不易、波貝又有地雷村的盛名。甚少有人會願意前往服務，長久以來除了知風草協助，很少有外來的文化刺激和活動，而前年的吳哥之翼，不但為學童帶來許多全新的體驗、也深刻的影響了臺灣的學生們。
『更重要的是我找回了那消失已久的東西：那份對生命執著的熱情。原本已毫無起伏的心海，也逐漸起了漣漪』--魏廷勳 / 服務員 台南一中

『我這次最大的改變是，不再把發展程度較低的國家的生活形態和負面的形容詞連接起來。這些生活形態台灣也曾有過，只是這一代的我們未曾經歷過。而這並不代表我們有權力嫌棄這樣的生活方式，畢竟我們的上一代也是曾經有過如此體驗的。』---余國媛 / 輔導員 台灣大學
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二、服務計劃介紹

此次前往柬埔寨，希望能透過藝術教育將藝術帶入波貝。藝術不僅能豐富其心靈，幫助孩童有更多元的學習。透過藝術的方式能建立其自信與快樂。
計畫共分成三部份、分別為
1.『我們都是一家人』—都巴薩柬中教學
2.『藝術與「流浪兒童之家」』--- 柬埔寨的螢火蟲—黑光劇教學

3.『參訪柬埔寨孤兒院及學校』
	活動流程表

	活動名稱
	活動內容
	時間

	我們都是一家人
	『藝數』夫妻—當藝術與數學結婚
	7/18-7/24

(8：00-16：00)

	
	『公藝』姐妹—當公民與藝術擁抱
	

	
	『藝然』兄弟--藝術和自然冒出火花
	

	
	『中藝』父母—當中文與藝術有了孩子
	

	
	『英藝』兒女—當英文與藝術做了爸媽
	


	
	 表演活動創作(由導師帶領小朋友製作10分鐘表演活動，於始業式呈現)
	7/18-7/24(14：00-14：50)

	
	 社團活動
	7/18-7/24
(15：00-15：40)

	孤兒院藝術活動
	柬埔寨的螢火蟲—黑光劇教學
	7/17-7/24
(17：00-20：00)

	
	美化家園
	7/17-7/24
(17：00-20：00)

	
	藝術影片欣賞
	7/17-7/24
(17：00-20：00)

	參訪
	參訪孤兒院及學校、評估合作機會
	7/25-7/29


(一) 『我們都是一家人』—都巴薩柬中教學
將帶領105位國高中生，進行為期8天的教學活動。早上將會持續上五種不同領域結合藝術的課程。分別為中文、英文、數學、自然、公民。和一般校內教學不同的是，此次的教學活動皆融合藝術，以藝術活動方式進行能讓語言不通的教學更為順利，並藉此提高學童學習興趣及意願，使學習更有效率，也更能激發其創意。上午為課程活動、下午即是表演活動創作及社團活動，運用更多元的活動方式，刺激其思考與創作，協助其全方位的發展。
	『我們都是一家人』柬中教學活動簡介

	活動名稱
	活動簡介

	『藝數』夫妻—當藝術與數學結婚
	【七巧板創意教學】

七巧板為中國古代人民一項卓越的創造，由一個正方形切割出的七塊幾何圖形。雖然只有非常簡單的七塊，卻可以拼湊出數以千計的圖形，是種在數學和藝術領域都極具有益的智力活動。

	『公藝』姐妹—當公民與藝術擁抱
	【幫幫我吧】

學童扮演瞎子、手部或腳部殘障、啞巴等，兩兩一組互相扶持走到全開的畫紙前面，進行主題創作(如20年後的柬埔寨)。

	『藝然』兄弟--藝術和自然冒出火花
	【睜大你的眼睛瞧】--錯覺的世界

究竟那個長、哪個短。眼花撩亂的顏色與圖形，在你的視覺裡起了物理變化。讓柬埔寨孩童一同體會”錯覺”的奧妙。

	『中藝』父母—當中文與藝術有了孩子
	【音癡大集合】

利用有趣的節拍、歌曲、歌詞教唱活動，讓柬中學童能更快速的學會簡單中文。

	『英藝』兒女—當英文與藝術做了爸媽
	【野生動物館】

透過戲劇與故事、並讓孩童成為故事裡的主角，透過戲劇與介紹、習得英文，並尊重生命。

	MV創作教學
	由導師自選歌曲，教導小朋友如何創作MV

	社團活動
	攝影社
	劉建廣

	
	紙膠創作社
	林雨潔

	
	排球社
	黃盈倩

	
	籃球社
	湯智達


(二）柬埔寨的螢火蟲—黑光劇教學
期望能在和流浪兒童之家的孩童朝夕相處下，能將藝術帶入其生活。藝術活動有下列三部份：
1黑光劇  2美化家園  3影片欣賞

	活動項目
	活動內容
	目標

	黑光劇
	【柬埔寨我來了】黑光劇表演
1. 由我們表演一齣15分鐘的黑光劇。
2. 主題：當我們同在一起
	1. 引起小朋友對黑光劇的興趣
2. 讓孤兒院孩子知道黑光劇是什麼。

	
	【我們也來做黑光劇】

1. 帶領孤兒院小朋友一同製作黑光劇
2. 包括劇本編寫、舞蹈、音樂及道具製作

3. 最後由小朋友自己呈現一齣黑光劇
	1. 更深入認識黑光劇
2. 能獨立製作一部黑光劇。

3. 透過團隊合作與創作，能夠更尊重與關懷彼此。

4. 培養其欣賞、表現與創新的能力。

5. 培養其獨立思考與解決問題的能力

6. 透過自我表現能更有自信

	美化家園
	【美化兒家】

1.利用彩繪、編織、摺紙、立體創作、規劃院區等美化『流浪兒童之家』。
2.從草圖繪製到製作，都以小朋友自行創作為主，我們只做引導和輔助。
	透過我們的帶領，讓孩童能自行完成美化兒家。

	影片欣賞
	藝術影片欣賞
	透過不需要翻譯的藝術影片，利用多媒體的刺激，更能激發院童的思考。


 (三)參訪柬埔寨孤兒院及學校

實地參訪柬埔寨波貝及吳哥的孤兒院及學校，更深入了解其經營方式及需要協助和合作之處。以便未來能將此藝術教育服務擴及柬埔寨其他地區。
	參訪孤兒院
	預計參訪波貝、暹粒的孤兒院

	參訪學校
	培成學校 Phei Cheng School 
中華學校 Zhong Hua School

中山學校 Zhong Shan School


陸、擬服務時間

一、服務時間：2008年7月16日 至 2008年7月30日
	主要活動時間表

	主題活動
	內容
	7/17
	7/18
	7/19
	7/20
	7/21
	7/22
	7/23
	7/24
	7/25
	7/26
	7/27
	7/28
	7/29
	7/30

	我們都是一家人
	都巴薩柬中教學
	前置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	藝術與兒家
	黑光劇
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	參訪孤兒院及學校
	波貝至吳哥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【服務日程表】
	日期
	內容

	2008/7/16(三)
	抵達柬埔寨 流浪兒童之家

	2008/7/17
	前置作業(場地佈置)、黑光劇表演

	2008/7/1至2008/7/24
	7：00-11：20

都巴薩柬中教學

2：00-16：00

都巴薩柬中教學
17：00-18：00

『美化家園』活動

18：00-21：00

帶領院童製作『黑光劇』

21：00-23：00

開會--行程檢討、教案討論、志工心得分享、備課
23：00

就寢



	2008/7/25—2008/7/29
	參觀波貝、吳哥孤兒院及學校

	2008/7/30
	告別柬埔寨，返回台灣


柒、實施方式
一、行前訓練
	NO
	日期
	時間
	地點
	活動名稱
	講師/負責人
	活動目標與內容

	1
	2008/4/16
	三
	
	招生截止日期
	黃盈倩
	

	2
	2008/5/20
	二
	國北教大 

藝術館三樓
	志工初見面
	黃盈倩
	1.說明前去柬埔寨的目的及活動，柬埔寨生活簡介
2.宣佈活動前置進度、人員編製之確認、志工訓練計劃
3.建立團隊共識。
4.募款計劃(二手便宜賣、救助柬埔寨、(基金會、企業)

	4
	2008/6/2-6/6
	一至五
	國北教大

餐廳前
	『義賣二手貨、樂捐柬埔寨』跳蚤市場活動
	劉建廣
	1. 訓練團隊合作的默契

2. 藉此募集活動資金

	5
	2008/6/14-15
	六、日
	平溪東勢國小分校
地點： (http://psfa.org.tw/html/r9.htm)
	露營


	陳羿潔
	露營行程：

一、探索體驗教育活動(6/14)

  1培養團隊互助合作、默契與向心力

  2培養團員在野外生活的能力

二、讀書會(6/15)

閱讀「知風草」創辦人 楊蔚齡女士所撰寫在柬埔寨服務的歷程的書籍。透過討論分享能更深刻了解前往柬埔寨服務的意義。

三、知風草成員分享(6/15 13：30之後)

深入了解當地孩童及生活

四、透過合宿增進團員感情

	6
	2008/6/20
	五
	知風草協會
	試教(一)(13：00-17：00)
	林雨潔
	1.透過試教，能讓教學更流暢

2.能及早發現教學的缺失並修正

3.內容涵蓋各科教學及黑光劇教學

	7
	2008/6/24
	二
	知風草協會
	試教(二)---完整教學及教具審核
	林雨潔
	1.檢視經過試教(一)的修正後，是否有真正達到所要求的成效 
2.做最後教學確認及教具審核

3.內容涵蓋各科教學及黑光劇教學

	8
	2008/6/27
	五
	知風草協會
	柬埔寨語教學
	林雨潔
	柬埔寨簡單用語教學

	9
	2008/6/28
	六
	知風草協會
	柬埔寨語教學
	林雨潔
	柬埔寨簡單用語教學

	10
	2008/6/29
	日
	知風草協會
	柬埔寨語教學
	林雨潔
	柬埔寨簡單用語教學

	11
	2008/7/2
	二
	國北教大 

藝術系館
	開會、柬中教學總綵排
	林雨潔
	活動綵排

	12
	2008/7/8
	二
	國北教大 體育館舞蹈教室
	開會、黑光劇教學總綵排
	邱子洋
	活動綵排

	13
	2008/7/12
	六
	國北教大 

藝術館 

體育館
	行前說明會、活動總綵排
	黃盈倩
	1.志工實際演練及觀看教學課程
2. 材料準備及設備的檢視。
3.分配志工職務及責任歸屬。
4.其他問題解決。
5.宣佈行前注意事項
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【開會】                                 【環保募款箱】

二、計畫執行
本計劃在執行分三方面
a.『我們都是一家人』--都巴薩柬中教學
b.『柬埔寨的螢火蟲』--黑光劇教學
c.『參訪柬埔寨孤兒院及學校』
(一)主題藝術教學—我們都是一家人
	活動時間表

	
	7/18（五）
	7/19（六）
	7/20（日）
	7/２1（一）
	7/２2（二）
	7/２3（三）
	7/２4（四）

	7：30-8：00
	導師時間

	8：00-8：50
	相

見

歡
	中

藝

父

母
	英

藝

兒

女
	藝

然

兄

弟
	公

藝

姐

妹
	藝

數

夫

妻
	結

業

式

	9：00-9：50
	
	
	
	
	
	
	

	10：00-10：50
	
	
	
	
	
	
	

	11：00-14：00
	午餐、午休時間

	14：00

│

14：50
	全

校

性

團

創
	MV

創

作
教

學
	MV

創

作
教

學
	MV

創
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教

學
	MV

創

作
教

學
	MV

創

作
教

學
	各

班

感

性

時

間

	15：00

│

15：40
	
	社團活動
	社團活動
	社團活動
	社團活動
	社團活動
	

	15：40-16：00
	打掃
	

	16：00
	放學

	17：00-20：00
	黑光劇教學(流浪兒童之家)


(二)柬埔寨的螢火蟲—黑光劇教學
『流浪兒童之家』的藝術活動有下列兩部份：

  1黑光劇

  2美化家園

  3影片欣賞

『藝術與流浪兒童之家』活動時間表

	活動/時間
	7/17(四)
	7/18(五)
	7/19(六)
	7/20(日)
	7/21(一)
	7/22(二)
	7/23(三)
	7/24(四)

	美化家園
	相見歡-認識彼此
	美化家園-草稿討論及製作
	美化家園-水塔彩繪
	美化家園-水塔彩繪
	美化家園-立體雕塑製作
	美化家園-立體雕塑製作
	美化家園-牆面設計
	美化家園-牆面設計

	黑光劇
	1.黑光劇表演(志工演出)

2.介紹黑光劇

3.製作黑光劇注意事項及編組
	黑光劇製作—劇本討論
	黑光劇製作—戲劇排演，討論道劇
	黑光劇製作--戲劇排演，音樂討論(可由院童歌唱)
	黑光劇製作—戲劇排演，製作道具
	黑光劇製作—戲劇排演，製作道具
	黑光劇製作—總排演
	黑光劇表演(院童演出)

邀請院區內所有人員觀賞


 (三)參訪孤兒院及學校

	活動/時間
	7/25(五)
	7/26(六)
	7/27(日)
	7/28(一)
	

	參訪孤兒院
	預計參訪波貝的孤兒院
	預計參訪波貝的孤兒院
	預計前往暹粒的孤兒院
	
	

	參訪學校
	波貝 柬文小學
	培成學校 Phei Cheng School 
	
	中華學校 Zhong Hua School
	中山學校 Zhong Shan School


捌、計畫預期效益及評估

   一、預期受服務人數
	
	預期受服務人數

	主題藝術教學
	約100人(4班)

	孤兒院藝術活動
	25人

	總計
	約125人


因柬埔寨離台灣較近，機票便宜，生活費低。所以能花較少的金錢，服務較多的人。也因和知風草協會合作、能更廣泛且深入的幫助更多人。

二、教學預期效益
(一)期望以『我們都是一家人』的教學活動，讓學童了解到我們都是地球村的一份子，互相幫助是不分國界，並培養其互助與相親相愛的精神。
(二)用不同以往的藝術教學方式，讓學童體驗多元的藝術

三、藝術活動預期效益

(一)期許孩童認識黑光劇，並對此產生興趣、發展出新的興趣與藝術活動。
(二)透過美化家園，能讓其了解自己透過藝術就可以讓生活環境更美好。

(三)黑光劇設計與美化家園的彼此合作，能培養孩童互助合作。
四、計畫延續評估

(一)校園國際志工種子
活動結束後，將安排在系上做經驗分享及座談會，並招募明年志工人員。也會前往青輔會做成果分享會，持續招募校外志工。期望此活動是本校與外界國際志工的種子，將會不斷的茁壯成長。

(二)期望與知風草協會的長期合作

更期望能持續與『知風草文教服務協會』長期合作，能吸取她們長期在柬埔寨服務的經驗，我們也能提供大量的教師志工前往服務。達成資源整合，讓彼此雙贏的局面。
三、預期宣傳效益

(一)宣傳地點：台灣

(二)宣傳對象：喜好旅遊、做公益者、大學學生、大眾傳播媒體、記者等

(三)宣傳目的
吸引台灣更多人投入國際志工的行列，提昇台灣教師課程多元化、熱心服務的形象，更了解柬埔寨且願意幫助他們。並提升台灣企業、學生、教師國際公共參與的形象。

(四)宣傳效益

本次活動除了相關的文宣如海報，並會與傳播媒體合作，在報紙章雜誌及廣播電台等的刊登宣傳，且應用網際網路宣傳，如網站公佈與電子郵件寄發、BBS登文。預計將有萬人瀏覽並得知此一活動。此外，將在台灣召開記者會，在台灣有行前記者會與歸國成果展示記者會。 
※預計宣傳人次：75萬人
	
	平面宣傳
	網際網路
	新聞報章媒體
	BEE TV  (公車電視)
	展覽+成果發表會

	預計人次
	31,050
	50,000
	30,000
	640,000/天
	750人


	1.成果發表會海報

	宣傳方式
	廣為張貼以達到最佳的宣傳效果。內容包含活動名稱、活動內容、時間地點、主辦單位與贊助單位等。鎖定對象為喜愛公益活動、教育、旅遊的學生與社會人士。

	宣傳效用
	張貼於台灣宣傳效益高的地點。包含：台灣各地區大專院校、公益機構(知風草協會、廣達基金會、富邦藝術基金會、台新銀行文化藝術基金會、家扶基金會、國家文化藝術基金會等)、公部門(青輔會、文化局)、觀光旅遊機構(交通部觀光局等)、相關交通單位(各個國際航空站)。

	發行數量
	300份

	預計瀏覽人數
	300×100= 30000 (3萬人)

	2.展覽、成果發表會

	宣傳方式
	將在國立台北教育大學、台灣師大舉辦成果發表會。並於國立台北教育大學舉辦成果展覽，為期一個禮拜。

	宣傳效用
	透過影片播放、成員的心得分享、能達到更清楚且深入的資訊

	發行數量
	三場

	預計瀏覽人數
	3*250人=750人

	3.成果發表書

	宣傳方式及

宣傳效用
	將於本次活動結束之後，蒐集活動紀錄及活動內容印製成冊，作為本次活動最重要的活動總結，具有長期的保存性。內容以圖片及文字記錄整理。 

	發行數量
	50冊

	預計瀏覽人數
	約300人

	4.網站

	宣傳方式
	藉由網際網路快速便捷的特性，於本活動網站、本校網站、藝文網站、旅遊網站、媒體、BBS站等相關網站設置連結。

本活動網址：http://www.wretch.cc/blog/combodiaart

	宣傳效用
	網路之間的快速與便捷性，將能達到相當大的宣傳效益。

	預計瀏覽人數
	10000人以上

	5.其他傳播媒體（報紙期刊、廣播電台、電子媒體）

	宣傳方式
	表於報章雜誌、期刊、廣播電台等廣告宣傳媒體發布動消息。

	宣傳效用
	快速而便利的傳達活動消息，並達到廣佈的宣傳效益。

	發行數量
	電子媒體：3家以上 報社：9家以上

	預計瀏覽人數
	3*1000人+9*3000=30,000

	6.電子郵件

	宣傳方式
	與網站方式類似，希望藉由網路快捷方便的特性達到極高的宣傳效益。多次轉寄email於相關單位及各大專院校之學生資訊系統，運用網路資源，定期寄發活動消息及相關網站連結專區。

	宣傳效用
	採用電子郵件的方式可以定期的彙整相關資訊並多次轉寄，達到滴水不漏的宣傳效益。

	發行數量
	不限

	預計瀏覽人數
	10000以上

	7.BEE TV公車影片宣傳

	宣傳方式
	將5~10分鐘廣告記錄片，在活動結束後，播放於公車上的Bee TV。預計播放一個禮拜至一個月

	宣傳效用
	透過紀錄片的方式宣傳，活動將會更令人印象深刻。且公車是大台北地區市民普遍的交通工具，總計共有 3,589 輛大型公車架設《Bee TV》，裝設 7,178 片15吋 LCD螢幕。目標接觸群精準，廣告效果極佳且具經濟效益：
＊20-49歲族群有效接觸比率佔 57.9% 
＊有工作族群的有效接觸比率佔 38.3%
＊230萬的乘車人次
封閉媒體，強迫收視：
＊媒體具封閉特性、提醒性，不能轉台﹝強迫收視﹞、高頻率曝光，累積觀眾的印象。
＊不分時段，每小時至少曝光一次，一天18個小時。﹝高頻率的活動曝光。

	預計瀏覽人數
	3589台*18小時*10人=646,020人以上(64萬人)/天


玖、經費預算表
總計：約65萬(含15人機票、器材、食宿、前置作業、105名學童教學經費、成果發表經費等)

【總經費來源項目】

	預估總額
	自備籌款
	預計籌款

	652,550
	224,000
	428,550


【經費預算表】
	項  目
	內        容
	單  價
	數 量
	總  額

	生活費
	柬埔寨-台北來回機票(含稅金)
	13,000
	15人
	195,000元

	
	柬埔寨簽證
	2,000
	15人
	30,000元

	
	保險費(15天)
	700
	15人
	10,500元

	
	食，住
	10,500
	15人
	157,500元

	
	常備藥醫療費用
	200
	15
	2,000元

	行政費
	聯絡通訊費(聯絡學校、知風草、黑光劇老師、柬埔寨、行前訓練講師等)
	─
	─
	3,000元

	
	文件印製(開會、和相關單位報告)
	─
	─
	2,000元

	
	交通補助費(拜訪黑光劇負責人、知風草、和各單位洽談、開會、行前訓練等)
	200
	15人
	3,000元

	
	手冊
	活動企劃書
	30
	200
	6,000

	
	
	行前手冊
	20
	200
	4,000

	
	墨水夾

(一色一盒)
	彩色文件印製
	8
	450
	3,600

	
	宣傳(志工招募、資金籌集、學童招募)
	─
	─
	3,000元

	
	記者發表會(茶水、文件印製、場地布置)
	─
	─
	3,000元

	
	證書(感謝狀、結業證書)
	─
	─
	1,000元

	活動支出
	行前訓練
	讀書會書籍
	28
	200
	5,600

	
	
	兩天一夜露營
	1,500
	15
	22,500

	
	
	講師費
	5
	2,000
	10,000

	
	
	便當費
	60
	60
	3,600

	
	活動器材
	戲劇材料費(始業式、結業式)
	─
	─
	2,000

	
	
	文具
	─
	─
	5,000

	
	
	DV帶(活動紀錄)
	80元/捲
	20
	1,600

	
	
	照片沖刷費(活動紀錄)
	5元/張
	400
	2,000

	
	
	獎品
	80/人
	110
	8,800

	
	
	拍立得底片
	50/張
	110
	5,500

	
	
	場佈雜支
	─
	─
	3,000

	
	
	團創材料(105份)
	100/人
	105
	10,500

	
	黑光劇教學

(40人份)
	黑色衣褲
	400
	40
	16,000

	
	
	紫光燈管、燈具
	850/套
	8
	6,800

	
	
	文具、螢光材料
	─
	─
	24,050

	
	
	道具費(透明雨傘、扇子..等)
	─
	─
	4,000

	
	
	布(舞台、演員服裝、道具)
	─
	─
	5,000

	
	
	學習紀錄冊
	150
	40
	6,000

	
	
	
	
	
	

	
	教學材料費
	5班共125堂
	200
	125
	25,000

	
	
	學習紀錄冊
	200
	120
	24,000

	成果發表

	成果報告書(彩)
	成果報告書+光碟
	300
	50
	15,000元

	
	宣傳費(海報、DM等)
	─
	─
	7,000元

	
	場地佈置費
	─
	─
	3,000

	
	成果展覽佈置費
	─
	─
	4,000

	
	文件印製
	1
	3,000
	3,000

	
	雜支
	─
	─
	3,000

	雜   支
	－
	－
	－
	－
	3,000元

	總計
	652,550元


拾、團隊簡介

一、人數：15人

二、團隊特色

  (1)擁有教育專業：成員幾乎都是教育大學與臺師大的學生、五位大四以上學

生接受過40學分完整的教育課程訓練及教育實習，並帶領過多次寒暑假                   梯隊。

(2)人力資源整合：結合北教大與台師大師資，並邀請李仁豪擔任顧問，兩年

   前他曾在柬埔寨『兒童流浪之家』(本行目的地)帶過六天營隊。

(3)結合外界資源：結合學校與非營利組織和一般企業的力量，能得到更多資

   源與專業的整合。

(4)結合巴魯巴美育工作隊：多位團隊成員皆是巴魯巴美育工作隊(國北教大服 

   務性社團)長期服務的成員，帶領藝術教育與梯隊經驗十分豐富。

三、團隊名冊

本次計畫是至柬埔寨與當地的孩童進行教學活動，在隊員的資格審核上，須具備服務的熱誠，及教學能力和服務經驗。目的是希望能夠在服務期間不但能和當地組織合作順利，且教學活動能達到期望效果。
	團隊職位
	姓名
	就讀學校/公司
	經歷

	顧問
	李仁豪
	經典公關顧問公司
	2006『吳哥之翼』輔導員

	總召集人
	黃盈倩(女)
	國立臺北教育大學 藝術系(大四)
	* 巴魯巴兒童美育工作隊

*水源國小三週駐校實習

* 亞卓市網路課輔公益專案
* 關渡寒假營隊義工

* 木柵動物園節能屋解說員
* 國北教大排球校隊 隊長

	副總召
	何美吟(女)
	臺灣藝術大學 藝術管理所

國立臺北教育大學 藝術系
	* 系學會會長

* 雲林家扶中心 義工

(服務時數超過200小時)

* 台北國際藝術村 志工

	課程股長
	林雨潔(女)
	臺灣大學 流行病所

國立臺灣師範大學 英語系
	*師大慈青社

	活動股長
	邱子洋(男)
	國立臺北教育大學 藝術系(大四)
	*巴魯巴美育工作隊 副社長

	生活股長
	余孟禪(女)
	國立臺北教育大學 藝術系(大二)
	*學生NPO組織

*巴魯巴兒童美育工作隊

*藝術系系學會 公關股

	文宣股長
	劉建廣(男)
	國立臺北教育大學 藝術系(大一)
	*巴魯巴兒童美育工作隊

	庶務組長
	陳羿潔(女)
	國立臺北教育大學 藝術系(大四)
	*水源國小三週駐校實習
*藝術系系學會─活動股

*心理諮商中心爆米花義工團

*迴聲管樂社 副社長、譜務

*巴魯巴兒童美育工作隊

*芝山教育文化服務團

	股員
	侯權真(女)
	國立臺北教育大學 藝術系(大一)
	*巴魯巴美育工作隊

	股員
	湯智達(男)
	國立臺北教育大學 藝術系(大一)
	*巴魯巴兒童美育工作隊
*爆米花義工團-文宣出版組

	股員
	徐顯銘(男)
	國立臺北教育大學 藝術系(大一)
	

	股員
	羅珮珊(女)
	國立臺北教育大學 自然教育所

國立臺北教育大學 自然教育系
	*嘉友會返鄉服務隊

*歸朴自然學苑暑期簡樸生 

 活與自然體驗生命教育假期

 (2004、2005)

*2005大成國小科學營

*2006暑期溼地忍蛋班

（關渡自然公園）

*2007遠哲生活科學冬令營

*社團法人台灣世界和平祈願

 會—志工人員訓練結業

*關渡自然公園服務志工

*亞卓市遠距教學服務志工

*台北市木柵動物園「COOL 

 COOL節能屋」解說員

	股員
	鄭樺(女)
	國立中興大學 外文系(大四)
	*吉他社社長

*系會副會長

*迎新宿營小隊輔

	股員
	鍾淑慧(女)
	國立臺北教育大學 藝術系(大四)
	*國小教育實習
*水源國小三週教育實習

	股員
	謝孟寰(女)
	國立臺北教育大學 藝術系(大四)
	*巴魯巴美育工作隊

*藝術系系學會文宣股股長
*私立長育康復之家

 藝術治療課程助教

*水源國小三週教育實習


中華民國知風草文教服務協會
(一)組織簡介

知風草協會創辦人 楊蔚齡女士為了讓柬埔寨邊陲的孩子們增加受教育的機會，本著「一點露培育一枝草」的理念，於西元一九九五年起，憑著一股人道救援的執著，展開柬埔寨弱勢、急待援助群體的各項服務，讓流浪街頭的街童、孤兒、貧困學童、無醫療地區人民，能依其需要分別加以收容，使其獲得教育機會，並學習謀生技能等等長期性幫助，期待以教育紮根，將良善的文化種子，深植在貧瘠、苦難的土壤上，並開出和平的花朵。
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(二)組織遠景

＊提供無力就學之華裔貧童助學金

＊增建教室改善貧困鄉鎮教育環境

＊成立圖書館強化邊陲之文化資源

＊收容流浪街童以教育改變其命運

＊舉辦職業訓練創造就業改善貧窮

＊興辦學校提升偏遠地區教學素質
(三) 服務紀事

【貧困兒童及婦女援助】
1.創立 流浪兒童之家 The Home Of Green Grass 
2.創立 鄉村職訓中心 The Vocational Training Center 
3.創立 都巴薩柬文中學 Toul Prasat High School
【急難救助】

波貝原是地雷區，因此許多個案都是地雷受害者。針對謀生困難的地雷受害者，協會提供醫療補助或米糧協助。 

又因波貝貧窮且位處邊境的地緣關係，性行業興盛，愛滋家庭增加快速，愛滋孤兒也不斷產生。除了波貝地區，許多窮鄉僻壤也是愛滋問題嚴重，因為這些地方雨季村民可以務農維生，而乾季就必須到外地找工作，許多外出工作的丈夫若不幸染上愛滋病，回到家裡又傳染給妻子，甚至孩子，因此愛滋個案的協助，是本會的重要工作。針對發病無力就醫的個案，協會協助其交通、醫療及營養補助費用。 
在柬埔寨各省，許多華校小學生的家距離學校相當遙遠，且途經之路況惡劣，但部分學生因為家貧，沒有能力在外面用餐，得來回走二、三小時的路回家吃飯甚或幫忙農務，常常錯過下午第一堂課，因此補助學生中餐費或腳踏車，對於貧窮卻刻苦求學的孩子來說是最好的禮物。 

知風草急難救助專案旨在協助遭逢緊急事故的個案度過難關，因此，每一個個案協會社工員都會實地訪視，每一個列為急難救助戶的，都是確實需要幫助的個案。目前共有二十多個長期急難救助個案，並持續追蹤中。
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【貧困華裔教育助學(已幫助對象)】
01.樹英學校 Shu Eng School - 嗊吥省甘再村
02.覺民學校 Keak Mich School - 嗊吥省嗊吥市磅禾英區
03.覺群學校 Keak Khoun School - 嗊吥省磅咋叻縣磅咋叻市
04.光中學校 Kuang Zhong School - 上丁省上丁市
05.光華學校 Guang Hua School - 拉達那基裡省雲曬縣
06.啟華學校 Qu Hua School - 實居省烏廊縣烏廊市
07.培華學校 Phei Hua School - 菩薩省菩薩市大橋頭
08.指南學校 Zhi Nan School - 實居省烏廊縣北蘭市
09.華僑學校 Hua Qiao School - 柴楨省柴楨市
10.中華學校 Zhong Hua School - 卜迭棉芷省吾哥比裡市
11.華僑學校 Hua Qiao School - 波羅勉省禾密縣新路頭市
12.培英學校 Phei Eng School - 干拉省加江縣
13.聯華學校 Lian Hua School - 馬德望省馬德望市
14.培英學校 Phei Eng School - 國公省鹽田縣
15.華僑學校 Hua Qiao School -  嗊吥省磅咋叻縣祿山村
16.明德學校 Ming De School - 白馬市土城區逢盛社
17.培成學校 Phei Cheng School - 卜迭棉芷省詩士芬市
18.港華學校 Gun Hua School - 嗊吥省西哈努克市
19.光華學校 Guang Hua School - 馬德望省馬德望市
20.振民學校 Ming School - 干拉省三角路市
21.中山學校 Zhong Shan School - 暹粒省暹粒市
22.培才學校 Povy Chhay School - 波羅勉省河良市
23.興民學校 Xing Min School - 嗊吥省速富市
24.培華學校 Phei Hua School - 磅針省磅針市
(三)組織架構
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擬前往服務國家和地區
一、擬 服務國家及地區：
柬埔寨 波貝地區的『流浪兒童之家』及『都巴薩柬文中學』
二、當地環境(柬埔寨 波貝地區)
(一)社經概況
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柬埔寨人口超過一千四百一十萬人，由於貧窮、戰爭因素與醫療體系不發達，人平均壽命只有56.53歲，境內以佔有90%的高棉（柬）族為主，其他尚有超過20餘個（包含華族、占族、普儂族、佬族、暹羅族在內）的少數民族，目前約有90%的人信仰佛教。
二次世界大戰後終獲獨立的柬埔寨，迭遭赤棉恐怖統治，內戰不斷的浩劫，直到赤棉首領波布1988年4月15日死亡政局才日趨穩定。柬埔寨的人文風俗因長期與外界隔離，特色強烈，
柬埔寨的經濟發展因戰亂而停頓二十餘年，戰後重建中的社會，處處可見傷殘的青年以乞討維生、許多未成年少女淪為雛妓、貧病的孩童流浪街頭行乞。他們在饑餓與疾病啃蝕下，為了換得一口吃食，常以吸食強力膠增加體力，來從事超負荷的勞動工作。
柬埔寨是東南亞發展較為落後的國家，經濟以農業、加工業和旅遊業為主。2006年，國外遊客人數超過170萬。2005年，柬埔寨領海內發現石油和天然氣，商業開發預計於2009年或2010年開始，將對柬埔寨經濟產生重要影響。

柬埔寨目前實行君主立憲的兩院內閣制，現任國家元首為國王

 HYPERLINK "http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%AF%BA%E7%BD%97%E6%95%A6%C2%B7%E8%A5%BF%E5%93%88%E8%8E%AB%E5%B0%BC&variant=zh-tw" \o "諾羅敦·西哈莫尼" 諾羅敦·西哈莫尼，政府首腦為首相洪森。
(二)語言
官方語言為高棉語、大部分居民皆用柬語溝通、略懂法文、英文及中文。
(三)氣候
天氣為典型的熱帶型雨林氣候，六月至十一月為雨季，平均氣溫在攝氏二十八度。
三、擬服務對象介紹
(一)都巴薩柬文中學簡介

波貝位在柬埔寨西北邊的泰柬邊境，此處曾是戰場，即使現在，仍有許多鄉村佈滿地雷，村民誤觸地雷的爆炸聲時有所聞，一聲爆炸就是一個家庭的破碎，可憐村民無力遷移他處，因而仍生活在地雷威脅的陰影裡。
波貝地區總共有十多所小學，而中學只有一所。僅有五間課室的中學，必須容納十六個班級輪流上課，教學成效大受影響。另外，許多孩子小學畢業後，礙於家庭窮困，連進入這所中學的機會都沒有。 有鑑於此，知風草協會與柬埔寨教育部合作，設立柬文中學，期望透過正規教育體制，提供更多貧困學童就學的機會。 

硬體設施：
中學建有十八間教室，分別作為課室、電腦室、圖書館、教職員辦公室等。另設有兩座籃球場及一座排球場。 
教育規劃：
都巴薩柬文中學從七年級至十二年級，分為初中部與高中部，為現階段波貝地區唯一的完整中學。為了讓教師能專心教學，知風草協會提高都巴薩中學的教師薪資，希望合理的待遇，讓教師不必再為生活兼差；要求教師的出席率、禁止不當的課後補習，讓教學回歸正常，讓窮人家的孩子，不因沒錢繳補習費而無法升學。 
此外，特別規劃中文、英文、電腦等課程，期使都巴薩柬文中學能與世界接軌。配備基本的設備需求，讓化學實驗等課程，不再紙上談兵。 

都巴薩柬文中學是柬埔寨第一所由外國人創辦及經營的柬文學校，無論在硬體、設備或課程規劃都為戰後重建中的柬埔寨教育，樹立優良典範。
歷屆師生人數統計
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(二)流浪兒童之家簡介

歷經三個月的籌畫，六個月的房舍興建工程，一九九九年六月二十八日，「流浪兒童之家」開始流浪兒童的收容服務。 
1、收容對象：
收容六至十五歲在泰柬邊境流浪、乞討、貧苦無依的兒童。年滿十八歲、完成柬校基礎教育者，依其個人志趣及職業發展協助返家或就業。 

2、教育現況：
兒童入院後，依其識字程度安排進入柬文小學就讀。由於院童在入院前幾乎都不曾上學，因此，有些院童即使已經十一、二歲仍就讀小學一年級。 

除了接受正規學校教育外，為使院童擁有更多的求生技能，二ＯＯ三年九月二十八日，知風草協會將原本設在詩士芬 ( Sisophon ) 的收容中心遷移到波貝，與「鄉村職訓中心」合併。柬校小學為半天制，收容中心安排院童於半天課餘依個人興趣學習一技之長，為自立生活預作準備。 
此外，收容中心亦安排院童於課餘時間協助種菜、養豬、曬榖、碾米等生活實務，培養院童在以農立國的柬埔寨擁有基本的謀生能力。 

除了學習，收容中心也為院童安排輕鬆的課後活動：在柬國新年讓院童回原生家庭或親戚家過新年，亡人節則依柬國習俗帶院童至和尚廟祭拜，送水節等也依習俗舉辦相關活動，讓院童擁有與當地一般孩童相同的文化經驗，期使其在安全多元的環境下培養健全的人格。 

3、返家安置規畫：
若院童家境改善，或屆齡離院的院童已完成基本教育或技藝訓練，將安排院童返家結案，依狀況提供返家後必要的生活補助；收容中心並定期進行結案院童家庭訪問，追蹤他們返家後的生活情況。
至二ＯＯ七年二月止，已收養超過一百一十名兒童。院童男女比例約二比一。三分之二院童父母雙亡，其他則為單親或父母生病家境極為困難者。
4、「流浪兒童之家」院童作息

	時間
	活動
	地點
	備註

	5：30-6：00
	起床-梳洗
	流浪兒童之家
	

	7：00-11：20
	上學
	柬文小學

都巴薩柬文中學
	小學生上半天

中學生上整天

	2：00-16：00
	小學生-學習第二專長

中學生-上學
	小學生-職訓中心

中學生-都巴薩柬文中學
	

	16：00-17：00
	吃飯
	流浪兒童之家
	

	17：00-18：00
	照顧菜圃
	流浪兒童之家菜圃
	

	18：00-20：00
	洗澡/自由時間
	
	

	20：00-21：00
	自習
	
	

	21：00
	睡覺
	
	


歷年來院童收容狀況
資料來源：知風草文教服務協會網站( http://www.fra.org.tw)

巴魯巴歷屆活動表
	屆
	時間
	重要活動項目
	課間操
	附註

	1-2
	1998
	國北教大校內梯
	
	每週進行共三梯次

	2-3
	1999
	寒
	石門國小
	剉冰進行曲
	【明天也要作伴】結業式經典曲；隊歌出現前慣用歌

	
	
	
	校內＆華興＆信義
	
	

	
	
	暑
	石門國小
	稍息立正站好
	

	
	
	
	瑞柑國小
	剉冰進行曲
	

	3-4
	2000
	寒
	水源國小
	當哈利遇到Honey
	

	
	
	
	野柳國小
	天使
	

	
	
	暑
	十分國小
	當哈利遇到Honey
	

	
	
	
	平溪國小
	當哈利遇到Honey
	

	
	
	
	建安國小
	
	

	4-5
	2001
	寒
	大成國小
	對不起我不愛你
	隊歌出現【和世界做鄰居】

	
	
	
	五寮國小
	龍的傳人（王力宏）
	

	
	
	
	有木國小
	一想到你啊
	

	
	
	
	第一期幹訓at瑞柑
	
	

	
	
	暑
	三和國小
	森巴愛恰恰
	

	
	
	
	崁腳國小
	科學小飛俠+

無敵鐵金剛
	

	5-6
	2002
	寒
	中華國小
	怪獸（文英）
	

	
	
	
	石門國小
	飛向陽光飛向你
	

	
	
	
	第二期幹訓at五寮
	
	

	
	
	暑
	貢寮國小
	睡美人
	

	
	
	
	鼻頭國小
	Happy Day
	

	6-7
	2003
	寒
	四季國小
	作戰
	

	
	
	
	第三期幹訓at福連
	
	

	
	
	暑
	瑞亭國小
	愛的鼓勵
	

	7-8
	2004
	寒
	大鵬國小
	大眼睛
	

	
	
	
	第四期幹訓at頭城海水浴場
	
	

	
	
	暑
	雙溪國小
	勇敢的魔法
	

	8-9
	2005
	
	第五期幹訓at金山青年活動中心
	
	

	
	
	寒
	十分國小
	515ㄚㄚ
	

	
	
	暑
	有木國小
	決定愛你
	

	
	
	
	第六期幹訓at北縣麗林國小
	
	

	9-10
	2006
	寒
	貢寮國小
	 愛的力量
	

	10-11
	2006
	暑
	中角國小
	飛向陽光飛向你
	

	11-12
	2007
	寒
	橫山國小
	
	

	12-13
	2007
	暑
	崇德國小
	
	


國立台北教育大學 系所簡介

〈一〉國立臺北教育大學 http://www.ntue.edu.tw/html/chineseT.jsp
國立臺北教育大學於民國前16年(1895年)創立至今已有112年的歷史。本校校區位於台北市文教區，學習環境優良、資源豐富。本校多年以來，以培育無數優秀國民小學師資及教育行政人員，在我國師範教育領域中，一直扮演著極為重要的角色。本校無論在制度、行政、師資、課程、教學、人事、經費和學生生活等各方面，均已做審慎研究與仔細規劃。另外，在整體改制與轉變的階段中，近期以來更是積極與鄰近的台灣大學整併。

〈二〉國立臺北教育大學 藝術學系http://s12.ntue.edu.tw/
本系前身始自日治時代國語學校中的美術課程，其後經歷藝術科、美勞組、美勞教育學系、藝術與藝術教育學系轉型，已有百年歷史。在這一世紀當中，北師教師與校友的藝術成就始終與時代同步，甚至維持先導地位，其中著名者包括石川欽一郎、倪蔣懷、黃土水、陳澄波、李梅樹、郭柏川、廖繼春、陳植棋、李澤藩、李石樵、葉火城、李錫奇、蕭勤、江漢冬、席慕蓉、何政廣等。本系師生於藝術教育、藝術理論、藝術創作、創新工藝等領域之研究，成果豐碩，且隨時敏銳掌握師生互動狀況、社會改革與時代脈動趨勢，因時調整體質與策略。目前除大學部外，更開設(日間)碩士班、(暑期)教學碩士班與(夜間)碩士學位在職進修專班，配合師範院校轉型，95學年度更名為藝術學系。
【藝術學系的教育目標及學生核心能力】

教學目標：

1.培養優良藝術與藝術教育專業人士

2.協助學生在藝術多元領域內做個人化之發展

3.尊重理論涵養與行動訓練

4.專業學程的設計，適應學生個別差異，並使系內學習生態立體化。

5.注重當代化、生活化、多元化與國際化視野及發展。

學生核心能力：

1.兼顧深度與廣度，鼓勵自主學習之能力

2.配合時代潮流，推動適性發展之能力

3.注重當代化、生活化、多元化與在地化之能力

4.有效應用學理與工具方法之能力

5.應用藝術與人文為基礎發展創造力之能力

6.專業倫理與社會價值判斷之能力

7.具國際化與跨領域整合之能力

【系所展演活動紀錄】

· 街頭賣藝
大學新鮮人，踏進校園第一天，就自己創作一張作品到市場販售。所得捐給學校
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反傳統反體制啦啦隊表演
啦啦隊表演一直是本校歷年來大一新生的重頭戲，也期望藉由大一第一次的全班性活動，來促進彼此間的交流。然而，本系對於啦啦隊卻有另一番詮釋標準，我們認為啦啦隊的表演就是要展現出屬於我們班上的特質，作為新一代的藝術家，不可以固守舊有體制，想要讓別人看到我們，就要創新、就要反體制、反傳統。因此就在一連串美式啦啦隊的聲浪中，我們舞出了自我、跳出了個性。名次的多寡沒有人在乎，因為從大家不絕於耳的掌聲中，每ㄧ個人心裡都明白，我們才是真正的第一名。

· 健身操比賽
經過啦啦隊比賽的練習與演出之後，每個人對這個系有了一份熱情、一份信任，因此在接下來的健身操比賽中，我們決定暫時收起自己獨有的性格，遵從體制內的決議，讓學校及其他人知道，我們藝術學系也是整齊劃一的。於是我們藉由對彼此的信任，排出了筆直的隊形，做出了一致的動作，這次，不但贏得了觀眾的掌聲與驚呼聲，也名符其實的拿下了第一名的獎項。
· 特別有藝思
系館的中庭每個星期三中午都會有團體來表演，每回看著他們的演出，總有一種說不出的表演衝動慾望，於是，我們決定就在各自發揮所長的情況下，選定一個星期三，來「特別有藝思」一下！表演活動結合了當下最熱門的話題「斧頭幫」，還有甜心教主王心凌帶領的「愛你」團隊演出，以及富有節奏感的「垃圾桶」打擊樂團，精采節目一個接一個，台下座無虛席的盛況。

· 體育表演
體育表演是本校大二學生展現自我的一個演出機會，更是本系得以充分發揮的最佳時機。在這次的體表中，我們展現了現代生活中，中西文化的交流並進。從一開始代表東方的紅色與代表西方的白色左右出現於場中央，逐步發展出西方的星座星相、東方的民俗喜慶再到東西方的象棋與西洋棋的相互對決，除了表現現代生活充斥著不同文化因素外，也暗示著本系是個兼容並蓄、相互尊重的團體。
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流浪兒童之家


都巴薩柬文中學
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